## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) по ООО "Горизонт-Энерго" за 2015 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | - | 4.538 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 |  |  | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | - | 4.538 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 |  |  | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | - | 4.538 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 |  |  | - | -
1 | Проект реконструкции ТП-2 |  |  |  | - | 0.22 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 |  |  | - | -
2 | Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт. |  |  |  | - | 2.056 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 |  |  | - | -
3 | Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 1-я секция |  |  |  | - | 1.34 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 |  |  | - | -
4 | Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 1-я секция |  |  |  | - | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | -
…
2 | Новое строительство |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.