## стр.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по ООО "Горизонт-Энерго" на 2015-2019 г.г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  | " |  |  |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования
[11 empty] | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 | план года 2018 | план года 2019 | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 |  |  |  |  | план года 2018 | план года 2019
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | П и С |  | 2015 | 2019 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | [5 empty] | 4.6 | 4.4 | 4.7 |  |  |  |  | 4.6 | 4.8
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение надежности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат |  |  | П и С |  |  |  | 21.2 | 21.2 | 21.2 | [5 empty] | 4.6 | 4.4 | 3.8 |  |  |  |  | 3.6 | 4.8
1 | Проект реконструкции ТП-2 |  |  | П |  | 2015 | 2015 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
2 | Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВа) 1 шт. |  |  | С | 2,5 МВА | 2015 | 2015 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2,5 МВА |  |  |  |  | 2.1
3 | Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 1-я секция |  |  | С |  | 2015 | 2015 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 1.4
4 | Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 1-я секция |  |  | С |  | 2015 | 2015 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [5 empty] | 0.9
5 | Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВа) 1 шт. |  |  | С | 2,5 МВА | 2016 | 2016 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2,5 МВА |  |  |  |  | 2.3
6 | Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция |  |  | С |  | 2016 | 2016 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 1.1
7 | Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция |  |  | С |  | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
8 | Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-1 2 шт. |  |  | П и С | 2*1 МВА | 2017 | 2017 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2*1 МВА |  |  |  |  | 3
9 | Проект, поставка и монтаж КСО на ТП-1 1 шт. |  |  | П и С |  | 2017 | 2017 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 0.8
10 | Проект, поставка и монтаж КРУЭ на ТП-11 |  |  | П и С |  | 2018 | 2018 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | 1.8
11 | Проект, поставка и монтаж КРУЭ на ТП-6 |  |  | П и С |  | 2018 | 2018 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | 1.8
12 | Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-11 2 шт. |  |  | П и С | 2*1 МВА | 2019 | 2019 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 2*1 МВА | [8 empty] | 3.3
13 | Проект, поставка и монтаж системы АСКУЭ |  |  | П и С |  | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [13 empty] | 1.5
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | П и С |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [7 empty] | 0.9
1 | Проект, поставка и монтаж системы контроля "земля в сети 6 кВ" |  |  | П и С |  | 2017 | 2017 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [7 empty] | 0.9
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | П и С |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1
1 | Проект, поставка и монтаж системы АСУ ТП |  |  | П и С |  | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
…
2.2 | Прочее новое строительство
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [6 empty] | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  |  | - | -
…
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Главный бухгалтер __________________________ Ольховская М. М.
Главный энергетик __________________________ Дежнев С. В.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.