## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) по ООО "Горизонт-Энерго" за 2012 год
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | - | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | - | 2.3 | - | 2.4 | - | 0 | 0 |  | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | - | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | - | 2.3 | - | 2.4 | - | 0 | 0 |  | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | -
1 | ПС 6 кВ ТП-1 (проект, поставка и монтаж КСО) 1 шт. |  |  |  | - | 0.4 | 0 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | - | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | - | - | - | 0.6 | - | - | 2.3 | - | 2.4 | - | 0 | 0 |  | - | -
1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-2 (с проектом) |  |  |  | - | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 1.8 | - | 0 | 0 |  | - | -
2. | Прокладка и монтаж КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до литера "АЛ" (с проектом) |  |  |  | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0 | 0 |  | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
2 | Новое строительство |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.