Данные о ремонте

электросетевого  оборудования ООО «Горизонт-Энерго» за 2017г.

| № п/п | Месяц | Наименование | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | ТП-6 Замена счётчиков электрической энергии и трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 610 | 12.01.2017г. с 06 час | 12.01.2017г. до 08час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 Замена счётчиков электрической энергии и трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 610 | 16.01.2017г. с 04 час | 16.01.2017г. до 08час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6 Замена счётчиков электрической энергии и трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 606 | 20.01.2017г. с 03 час | 20.01.2017г. до 08час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 2 | Февраль | ТП-3, ТП-5 Выполнение работ для АСУ ТП | 08.02.2017г. с 08-00 час. | 11.02.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2, 6 кВ, II секция Ремонт шинного разъединителя силового трансформатора №3, замена термодатчика на силовом трансформаторе № 2 | 16.02.2017г. с 08-00 час. | 18.02.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2, 6 кВ, ТО I секции и силового трансформатора № 1. | 22.02.2017г. с 08-00 час. | 23.02.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 3 | Март | ТП-1 РУ-0,4 кВ I и III секции Ремонтно - профилактические работы | 09.03.2017г. с 08-00 час. | 01.04.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-1 РУ-0,4 кВ II секция Ремонтно - профилактические работы | 11.04.2017г. с 08-00 час. | 13.04.2017г. до 10-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | Связь ТП-2 -ТП-4, 6 кВ Ремонтно - профилактические работы на КЛ | 14.04.2017г. с 12-00 час. | 15.04.2017г. до 18-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-6, 6 кВ, ТО I, II секции и силового трансформатора № 1. | 24.04.2017г. с 08-00 час. | 27.04.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 4 | Апрель | ТП-2, РУ-0,4 кВ, Подготовительные работы для монтажа АВР | 11.04.2017г. с 08-00 час. | 28.04.2017г. до 17-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 5 | Май | ТП-1, РУ-0,4 кВ, Подготовительные работы для монтажа АВР | 01.05.2017г. с 08-00 час. | 22.05.2017г. до 17-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 6 | Июнь | Связь ТП-3 - ТП-11, 6 кВ Ремонтные работы на КЛ | 23.06.2017г. с 08-00 час. | 24.07.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 7 | Июль | ТП-1, РУ-0,4 кВ, Панель 1 Ремонт вводного автоматического выключателя на автоматический выключатель CHINT NA-1, 2500A | 10.07.2017г. с 08-00 час. | 15.07.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 8 | Август | ТП-1, РУ-0,4 кВ. Фазировка трансформаторов Т1-Т5, Т2-Т-4 | 19.08.2017г. с 06-00 час. | 19.08.2017г. до 08-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-1, РУ-0,4 кВ, Панель 13 Ремонт вводного автоматического выключателя на автоматический выключатель CHINT NA-1, 2500A | 14.08.2017г. с 08-00 час. | 21.08.2017г. до 09-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2, РУ-0,4 кВ, Панели 15, 16 Ремонт автоматического выключателя на автоматический выключатель CHINT NA-1, 2500A | 17.08.2017г. с 08-00 час. | 01.09.2017г. до 09-00 час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 9 | Сентябрь | ТП-2 Замена счётчиков электрической энергии и трансформаторов тока РУ-0,4 кВ, ф. 213, 228, 239, 244 | 27.09.2017г. с 23-00 час | 28.09.2017г. до 02час. | Абоненты переведены на резервные фидера |
|  |  | ТП-2 Реконструкция | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 10 | Октябрь | ТП-2 Реконструкция | 01.10.2017г. | 31.10.2017г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 11 | Ноябрь | ТП-2 Реконструкция | 01.11.2017г. | 30.11.2017г. | Абоненты переведены на резервные фидера |
| 12 | Декабрь | ТП-2 Реконструкция | 01.12.2017г. | 31.12.2017г. | Абоненты переведены на резервные фидера |